ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БОЛЕЗНЕЙ И ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ

- ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Кличевского района

(НА ПЕРИОД 2023-2025 ГОДА)

- Кличев, 2022

План действий по профилактике болезней и формированию здорового образа жизни для достижения показателей Целей устойчивого развития на территории г. Кличева и Кличевского района

на период 2023-2025 (далее – План действий).

Устойчивое развитие территории в области здоровья обеспечивают три составляющие: медико-демографическая устойчивость, реализация мероприятий, направленных на оздоровление среды обитания, профилактика болезней и формирование здорового образа жизни, обеспечение устойчивости системы здравоохранения. В условиях современных тенденций ведущей угрозой популяционному здоровью в целом является нарастание факторов риска, в т.ч. техногенных, социально обусловленных, поведенческих и биологических. В настоящее время пристальное внимание уделяется неинфекционной заболеваемости, которая является основной причиной смертности населения и экономических потерь в связи с временной нетрудоспособностью и затратами на медицинское обслуживание.

При этом свыше трети населения имеют три и более факторов риска здоровью: табакокурение, гиподинамия, избыточный вес, повышенное артериальное давление и др.

С целью решения назревших проблем необходимо:

1. Обеспечить широкий охват населения услугами в области репродуктивного здоровья, здоровья матери и ребенка, а также психического здоровья.

2.Создать условия для профилактики и лечения заболеваний для всех групп населения, в т.ч. на фоне оптимизации численности и распределения медицинских работников.

3.Проводить мероприятия по обеспечению управляемости социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ-инфекция, парентеральные вирусные гепатиты), по поддержке медико-санитарной защищенности населения Кличевского района, а также сохранению уровня целевых групп населения иммунизацией вакцинами, входящими в национальный календарь.

Стратегия Плана действий – повышение уровня медико-демографической устойчивости.

Цель Плана действий – снижение степени распространенности  неинфекционной заболеваемости  и поведенческих рисков среди населения.

- Задачи Плана действий:

- принятие решения о  приоритетных рисках социально-экономической среды жизнедеятельности, влияющих  на уровень здоровья населения и достижение Целей устойчивого развития территории Кличевского района;

- утверждение целевых ориентиров по улучшению здоровья населения  и реализации показателей Целей устойчивого развития территории;

- поддержка действий по улучшению качества среды жизнедеятельности населения по гигиеническим параметрам безопасности и по снижению распространенности поведенческих  факторов риска неинфекционных заболеваний.

Проблемными вопросами достижения медико-демографической устойчивости являются: регрессивный тип возрастной структуры населения, демографическое старение, рост общей и впервые установленной заболеваемости.

- Риски здоровью населения Кличевского района:

| фактор | Городское население | Сельское население |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение | Население г.Кличева обеспечено как централизованным водоснабжением, так и децентрализованным водоснабжением. Фактический износ сетей и сооружений водопроводов составляет 80%. | 80% населения обеспечены централизованным водоснабжением, 20% сельского населения используют воду только из общественных колодцев. |
| Качество питьевой воды | Недостаточная мощность имеющихся водозаборных сооружений для обеспечения подачи воды населению надлежащего качества; разработка ПСД по строительству артезианской скважины и новых водопроводных сетей по г.Кличеву. | Повышенное содержание железа, в источниках централизованного водоснабжения. Повышенное содержание нитратов в источниках децентрализованного водоснабжения. |
| Канализация | Отсутствие ливневой канализации в городе и в агрогородках, часть города не имеет системы канализования, изношенность сетей и сооружений систем водоотведения в целом по городу и селу составляет 75%. | Низкий уровень развития систем водоотведения района, изношенность сетей и сооружений систем водоотведения. |
| Атмосфера | Влияние промышленных предприятий деревообработки. | Влияние крупных животноводческих комплексов: комплекс КРС аг. Ореховка УКСП «Совхоз «Доброволец». |
| Снижение численности населения | На 01.01.2017 – 15017 человек На 01.01.2018 -14891 человек На 01.01.2019 – 14726 человек На 01.01.2020г. – 14615 человек На 01.01.2022г. – 14377 человек |  |
| Первичная заболеваемость взрослых | По Кличевскому району 43576, 3 на 100тыс. (2018г.), 41078, 1 на 100тыс. (2019г.), 46605,5 на 100тыс. (2020г.), 66683,2 на 100тыс. (2021г.) |  |

- ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ)

ПО УЛУЧШЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВА СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ Кличевского района

НА ПЕРИОД 2023-2025 гг.

| Целевой ориентир | К концу 2023г. от уровня 2021г. | К концу 2025г. от уровня2021 г. |
| --- | --- | --- |
| Снижение уровня первичной заболеваемости взрослых в Кличевском районе | на 0,1% | на 0,1% |
| Снижение уровня заболеваемости гастритами и дуоденитами среди детей | на 0,1% | на 0,1% |
| Достижение удельного веса I группы здоровья детей 0-17 лет | не ниже 25% на конец 2023 г. | до 28 % и выше на конец 2025 г. |
| Обеспечение охвата медосмотрами работающих от подлежащего контингента. | не ниже 99,0% | не ниже 99,5% |
| Своевременная замена на пищеблоках ДДУ и школ технологического оборудования | 85% | 90% |
| Обеспечение пищеблоков ДДУ и школ высокотехнологичным оборудованием | не менее 35% | не менее 38% |
| Своевременный ремонт вентиляционных систем на пищеблоках ДДУ и школ | 90% | 95% |
| Обеспечение, по мере износа ученической мебели, для учащихся 1-4 классов школ партами с наклонной поверхностью рабочей плоскости | 85% | 90% |
| Сокращение удельного веса рабочих мест, не соответствующих гигиеническим нормативам по показателям микроклимата, содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны, уровню шума на производственных объектах в сельском хозяйстве. | на 0,5% | на 0,5% и выше |
| Сокращение удельного веса рабочих мест, не соответствующих гигиеническим нормативам по показателям микроклимата, содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны, уровню шума на промышленных предприятиях. | на 0,5% | на 0,5% и выше |
| Улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению из разводящей сети от централизованных источников водоснабжения. Уменьшение количества нестандартных проб по содержанию железа (цветности, мутности) путем строительства новых станций обезжелезивания. | на 1,5% | на 2,3 % |
| Улучшение качества питьевой воды из децентрализованных источников водоснабжения. Уменьшение количества нестандартных проб по содержанию нитратов. | на 1,2% | на 1,5% |
| Обеспечение субъектами хозяйствования производственного контроля, в том числе лабораторного за поступающим сырьем и вырабатываемой продукцией | 95% | 100% |
| Снижение удельного веса курящих среди населения | до 3% | до 4% |
| Вовлечение школ г. Кличева и Кличевского района в информационный профилактический проект «Школа – территория здоровья» | не менее 60% | не менее 80% |
| Обеспечение охвата профилактическими прививками детского населения в соответствии с национальным календарем | >97 процентов | >97 процентов |
| Обеспечение охвата профилактическими прививками взрослого населения в соответствии с национальным календарем | >95 процентов | >95 процентов |
| Обеспечение охвата профилактическими прививками и лабораторным обследованием подлежащих контактных лиц в очагах вирусного гепатита В | >90 процентов | >90 процентов |

ТЕРРИТОРИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ   РЕШЕНИЙ

ПО УЛУЧШЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВА СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦУР Кличевского района

(НА ПЕРИОД 2023-2025 гг.)

| Направление управленческих решений | Срок | Исполнение и ответственность | Контроль |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведение мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах по параметрам микроклимата, содержанию вредных веществ, уровней шума на сельскохозяйственных объектах Кличевского района. | 2023 и постоянно | руководители с/х предприятий | управление с/х и продовольствия Кличевского райисполкома |
| Рекомендации для проведения оценки условий труда, корректировки программ производственного контроля, разработки планов по улучшению условий труда на конкретных рабочих местах в связи с ростом в предыдущем году заболеваемости с временной утратой трудоспособности на предприятиях. | 2023 – 2025г.г. с ежегодным уточнением списка субъектов социально-экономической деятельности | руководители предприятий (организаций), управление по труду, занятости и социальной защите Кличевского районного исполнительного комитета, УЗ «Кличевский районный центр гигиены и эпидемиологии» | отдел экономики Кличевского районного исполнительного комитета |
| Рекомендации для проведения корректировки программ производственного контроля, разработки мероприятий по усилению внутреннего контроля в связи с выявлением в предыдущем году случаев реализации продукции с истекшим сроком годности в филиале ООО «Евроторг», ЗАО «Заднепровье» магазин «Радиус», Кличевском райпо в г. Кличеве. | 2023 – 2025г.г. с ежегодным уточнением списка субъектов | Магазин №667 ООО «Евроопт», ЗАО «Заднепровье» магазин «Радиус», Кличевское райпо, | УЗ «Кличевский районный центр гигиены и эпидемиологии» |
| Обеспечение в полном объеме коррекционных оздоровительных программ по результатам медосмотров детей и подростков в учреждениях образования. | постоянно | УЗ «Кличевская ЦРБ», руководители учреждений образования | Отдел по образованию Кличевского районного исполнительного комитета |
| Обеспечение в полном объеме использования лечебно-оздоровительных технологий для восстановления физического здоровья детей, у которых выявляются отклонения по результатам медицинских осмотров. | постоянно | УЗ «Кличевская ЦРБ», руководители учреждений образования | Отдел по образованию Кличевского районного исполнительного комитета |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство станции обезжелезивания в аг.Несета, аг.Новые Максимовичи, аг.Долгое, строительство артезианской скважины по ул.Кривоноса в г.Кличеве | 2023 – 2025г. г. | Филиал Бобруйск водоканал УПКПВКХ «Могилевоблводоканал» | Кличевский районный исполнительный комитет |

- ПЛАНОВЫЕ ЗАДАНИЯ СУБЪЕКТАМ И ОБЪЕКТАМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПО УЛУЧШЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВА СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦУР Кличевского района

(НА ПЕРИОД 2023-2025 гг.)

| Направление управленческих решений | Срок | Исполнение и ответственность | Контроль |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммой «Чистая вода» государственной программы «Комфортное жилье» предусмотрена поэтапная замена водопроводных сетей, строительство водопроводных сетей и артскважин по годам. С этой целью разработан региональный план на 2021-2025 года. | 2021-2025гг. | Филиал Бобруйск водоканал УПКПВКХ «Могилевоблводоканал» | отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Кличевского районного исполнительного комитета |
| Оборудование общественных шахтных колодцев в населенных пунктах Кличевского района в соответствии с требованиями законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспечение безопасности питьевой воды гигиеническим нормативам , в т.ч. по содержанию нитратов. | 2023-2025 гг. | УКП «Жилкомхоз» | отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Кличевского районного исполнительного комитета |
| Проведение производственного лабораторного контроля загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитных зон предприятий деревообработки, крупных животноводческих комплексах КРС аг.Ореховка УКСП «Совхоз «Доброволец» | 2023-2025гг. | Руководители предприятий, (организаций) | управление с/х и продовольствия УЗ «Кличевский районный центр гигиены и эпидемиологии» |
| Сокращение удельного веса рабочих мест, не соответствующих гигиеническим нормативам по содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны, уровню шума на промышленных предприятиях. | 2023 – 2025гг. | руководители предприятий | управление по труду, занятости и социальной защите Кличевского районного исполнительного комитета УЗ «Кличевский райЦГЭ» |
| Проведение мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах по параметрам микроклимата, содержанию вредных веществ, уровней шума на сельскохозяйственных объектах Кличевского района. | 2023 и постоянно | руководители предприятий, (организаций) | управление по труду, занятости и социальной защите управление с/х и продовольствиюя Кличевского РИК УЗ «Кличевский райЦГЭ» |
| С учетом выявления в предыдущем году случаев реализации продукции с истекшим сроком годности откорректировать программы производственного контроля, разработать мероприятия по усилению внутреннего контроля. | 2023г. с ежегодным уточнением списка субъектов социально-экономической деятельности | Филиал ООО «Евроторг» магазин №667 ООО «Евроопт»; ЗАО «Заднепровье» магазин «Радиус» Кличевское райпо и др. | отдел экономики Кличевского РИК УЗ «Кличевский райЦГЭ» |
| Организовать проведение мероприятий по оздоровлению условий учебно-воспитательного процесса: обеспечить в каждом учреждении общего среднего образования проведение комплекса здоровьесберегающих мероприятий в соответствии с требованиями санитарных норм и правил (поведение физкультминуток, динамических перемен в рекреациях, холлах и спортивных залах, использование офтальмотренажеров, организация активных рекреаций) | с 2023 учебного года и постоянно | руководители учреждений образования | отдел по образованию Кличевского районного исполнительного комитета |
| Обеспечение охвата профилактическими прививками детского населения в соответствии с национальным календарем | 2023 – 2025г.г. | УЗ «Кличевская ЦРБ» | УЗ «Кличевский райЦГЭ» |
| Обеспечение охвата профилактическими прививками взрослого населения в соответствии с национальным календарем | 2023 – 2025г.г. | УЗ «Кличевская ЦРБ» | УЗ «Кличевский райЦГЭ» |
| Обеспечение охвата профилактическими прививками и лабораторным обследованием подлежащих контактных лиц в очагах вирусного гепатита В | 2023 – 2025г.г. | УЗ «Кличевская ЦРБ» | УЗ «Кличевский райЦГЭ» |

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СНИЖЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ  ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КЛИЧЕВСКОГО

- РАЙОНА

(НА ПЕРИОД 2023 -2025 гг.)

| Направление управленческих решений | Срок | Исполнение и ответственность |
| --- | --- | --- |
| Проведение профилактических акций среди населения по различным тематикам на территории района | Согласно плану | УЗ «Кличевская ЦРБ», УЗ «Кличевский районный центр гигиены и эпидемиологии» |
| Проведение профилактических информационно-образовательных мероприятий (акции, праздники здоровья, вечера вопросов и ответов) в трудовых коллективах г. Кличева и Кличевского района по профилактике инфекционных заболеваний и ВИЧ-инфекции | Согласно плану | Руководители предприятий, организаций, УЗ «Кличевская ЦРБ», УЗ «Кличевский районный центр гигиены и эпидемиологии» |
| Проведение в регионе мероприятий «Острова Дулебы», «Лето-фэст», «День защиты детей», «Дом без насилия» и других | по согласованию с местными органами исполнительной власти | УЗ «Кличевская ЦРБ», УЗ «Кличевский районный центр гигиены и эпидемиологии» РОВД РОЧС совместно с заинтересованными |
| Проведение информационно-образовательных мероприятий по профилактике алкоголизма и курения среди населения города и района. | ежеквартально | УЗ «Кличевская ЦРБ», УЗ «Кличевский районный центр гигиены и эпидемиологии» |
| Проведение тематических выставок информационно-образовательных материалов по вопросам профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ в местах массового пребывания населения (на объектах ОЗ, торговли, отделениях «Беларусбанка», аптечной сети РУП «Фармация» и т.д.) на территории Кличевского района | ежеквартально | УЗ «Кличевская ЦРБ», УЗ «Кличевский районный центр гигиены и эпидемиологии» Филиал №700 МОУ ОАО СБ «Беларусбанк» ДУП «Кличевская центральная районная аптека №81» и другие |
| Проведение профилактических информационно-образовательных акций с целью снижения распространенности поведенческих факторов развития НИЗ, формирования ЗОЖ среди детского и взрослого населения | ежеквартально | Отдел по образованию Кличевского РИК, УЗ «Кличевская ЦРБ», УЗ «Кличевский районный центр гигиены и эпидемиологии» |
| Вовлечение школ в реализацию информационного профилактического проекта «Школа – территория здоровья» | 2023-2025 годы | Отдел по образованию Кличевского РИК УЗ «Кличевская ЦРБ», УЗ «Кличевский районный центр гигиены и эпидемиологии» |
| Проведение социологических исследований по изучению распространенности поведенческих факторов риска НИЗ методом анкетного опроса среди населения | В течение 2023-2025гг. | УЗ «Кличевский райЦГЭ» |
| Проведение профилактических информационно-образовательных акций по профилактиике ВИЧ-инфекции | декабрь 2023-2025г.г. | УЗ «Кличевская ЦРБ», УЗ «Кличевский районный центр гигиены и эпидемиологии» |